## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 智慧采血屋 |  |  | 项目编码 | 450000230440400027642
项目实施单位 |  | 404010-广西壮族自治区血液中心 |  |  | 主管部门 | 404-广西壮族自治区卫生健康委员会
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 20000% |  | 0% | 20000% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 200.0 |  | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 按规定列支，保障机构正常运转
自评得分（满分100分） |  |  | 40 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立智慧采血屋 |  | ＝1套 | 20 | 0 | 0 | 结转到2024年使用 | 加快预算执行进度
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% | 10 | 100 | 0 | 截止2023年底支出0元 | 加快预算执行进度
|  | 时效指标 | 预算年度内12月25日前完成 |  | ≥96% | 10 | 100 | 0 | 截止2023年底支出0元 | 加快预算执行进度
|  | 成本指标 | 采购总成本 |  | ≤200万元 | 10 | 0 | 0 | 截止2023年底支出0元 | 加快预算执行进度
| 效益指标 | 社会效益 | 不断满足临床用血需要，采血量和供血量比上年有所增长 |  | ≥1≥ | 30 | 100 | 30 | 不断满足临床用血需要，采血量和供血量比上年有所增长 | 不断满足临床用血需要，采血量和供血量比上年有所增长
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高临床用血机构和献血者满意度 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 提高临床用血机构和献血者满意度
自评分析 | 全年目标完成情况 | 年初预算数200万元，截止2023年底支出0万元，完成预算的0%。
| 绩效目标偏离原因分析 | 因中心在2023年度与柳州市相关部门一直没有协商确定采血屋具体的放置地点，故2023年没有采购智慧采血屋。
整改措施及建议
其他需说明问题