## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 卫生健康基础设施建设、更新改造与修缮经费 |  |  | 项目编码 | 450000220440400015579
项目实施单位 |  | 404010-广西壮族自治区血液中心 |  |  | 主管部门 | 404-广西壮族自治区卫生健康委员会
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 28500% |  | 0% | 28500% | 5666% | 19.88%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 285.0 |  | 0.0 | 285.0 | 56.664 | 19.88
年度绩效目标 |  | 计划开展“三献”知识展示馆、献血健康教育馆改造、党建宣传园地、行政楼防水防护及业务楼五楼廉政长廊进行修缮、改造。加强采供血基层设施建设，提升采供血服务能力。
自评得分（满分100分） |  |  | 49.99 |  | 预算执行（10分） | 1.9882
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 献血健康教育馆改造 |  | ＝1项目 | 4 | 0 | 0 | 结转到2024年使用 | 项目具体内容设计方案一直在变更，无法最终确定，因此项目结转至2024年使用。
|  |  | 业务楼5楼廉政长廊改造 |  | ＝1项目 | 4 | 0 | 0 | 结转到2024年使用 | 项目具体内容设计方案一直在变更，无法最终确定，因此项目结转至2024年使用。
|  |  | 行政楼防水防护维修 |  | ＝1项目 | 4 | 0 | 0 | 结转到2024年使用 | 项目具体内容设计方案一直在变更，无法最终确定，因此项目结转至2024年使用。
|  |  | 党建宣传园地改造工 |  | ＝1项目 | 4 | 0 | 0 | 结转到2024年使用 | 项目具体内容设计方案一直在变更，无法最终确定，因此项目结转至2024年使用。
|  |  | 三献”知识展示馆改造修 |  | ＝1项目 | 4 | 1 | 4 | 结转到2024年使用 | 项目具体内容设计方案一直在变更，无法最终确定，因此项目结转至2024年使用。
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% | 10 | 100 | 0 | 已完成项目验收合格率100%。 | 加快预算执行进度
|  | 时效指标 | 预算年度内12月25日前完成 |  | ≥96% | 10 | 100 | 2 | 2023年预算285万元，截止2023年底支出56.66万元，完成预算的19.88%。 | 加快预算执行进度
|  | 成本指标 | 预算总成本 |  | ≤290万元 | 10 | 2 | 2 | 2023年预算285万元，截止2023年底支出56.66万元，完成预算的19.88%。 | 2023年未支出
| 效益指标 | 社会效益 | 不断满足临床用血需要，采血量和供血量比上年有所增长 |  | 1≥ | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达到预期的指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高临床用血机构和献血者满意度 |  | ≥96% | 10 | 100 | 10 | 提高临床用血机构和献血者满意度
自评分析 | 全年目标完成情况 | 因项目设计方案变更及以前年度工程项目施工进度偏慢等原因，5个工程项目2023年均未完工，结转2024年支出。
| 绩效目标偏离原因分析 | 因设计方案变更，施工进度偏慢等原因，项目预算执行进度偏慢。
| 整改措施及建议 | 加快预算执行，定期分析、通报项目经费，加强与施工方、审计方、设计方等沟通，提高预算执行进度。
其他需说明问题
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 卫生健康基础设施建设、更新改造与修缮经费 |  |  | 项目编码 | 450000220440400015579
项目实施单位 |  | 404010-广西壮族自治区血液中心 |  |  | 主管部门 | 404-广西壮族自治区卫生健康委员会
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 28500% |  | 0% | 28500% | 5666% | 19.88%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 285.0 |  | 0.0 | 285.0 | 56.664 | 19.88
年度绩效目标 |  | ‘三献’知识展示馆改造、职工之家改造、党建宣传园地改造工程、行政楼防水防护维修、业务楼5楼廉政长廊改造。
自评得分（满分100分） |  |  | 49.99 |  | 预算执行（10分） | 1.9882
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 献血健康教育馆改造 |  | ＝1项目 | 4 | 0 | 0 | 结转到2024年使用 | 项目具体内容设计方案一直在变更，无法最终确定，因此项目结转至2024年使用。
|  |  | 业务楼5楼廉政长廊改造 |  | ＝1项目 | 4 | 0 | 0 | 结转到2024年使用 | 项目具体内容设计方案一直在变更，无法最终确定，因此项目结转至2024年使用。
|  |  | 行政楼防水防护维修 |  | ＝1项目 | 4 | 0 | 0 | 结转到2024年使用 | 项目具体内容设计方案一直在变更，无法最终确定，因此项目结转至2024年使用。
|  |  | 党建宣传园地改造工 |  | ＝1项目 | 4 | 0 | 0 | 结转到2024年使用 | 项目具体内容设计方案一直在变更，无法最终确定，因此项目结转至2024年使用。
|  |  | 三献”知识展示馆改造修 |  | ＝1项目 | 4 | 1 | 4 | 结转到2024年使用 | 项目具体内容设计方案一直在变更，无法最终确定，因此项目结转至2024年使用。
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% | 10 | 100 | 0 | 已完成项目验收合格率100%。 | 加快预算执行进度
|  | 时效指标 | 预算年度内12月25日前完成 |  | ≥96% | 10 | 100 | 2 | 2023年预算285万元，截止2023年底支出56.66万元，完成预算的19.88%。 | 加快预算执行进度
|  | 成本指标 | 预算总成本 |  | ≤290万元 | 10 | 2 | 2 | 2023年预算285万元，截止2023年底支出56.66万元，完成预算的19.88%。 | 2023年未支出
| 效益指标 | 社会效益 | 不断满足临床用血需要，采血量和供血量比上年有所增长 |  | 1≥ | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达到预期的指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高临床用血机构和献血者满意度 |  | ≥96% | 10 | 100 | 10 | 提高临床用血机构和献血者满意度
自评分析 | 全年目标完成情况 | 因项目设计方案变更及以前年度工程项目施工进度偏慢等原因，5个工程项目2023年均未完工，结转2024年支出。
| 绩效目标偏离原因分析 | 因设计方案变更，施工进度偏慢等原因，项目预算执行进度偏慢。
| 整改措施及建议 | 加快预算执行，定期分析、通报项目经费，加强与施工方、审计方、设计方等沟通，提高预算执行进度。
其他需说明问题