## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 办公设备购置费 |  |  | 项目编码 | 450000210240488464956
项目实施单位 |  | 404010-广西壮族自治区血液中心 |  |  | 主管部门 | 404-广西壮族自治区卫生健康委员会
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 6576% |  | 0% | 6576% | 2733% | 41.56%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 65.76 |  | 0.0 | 65.76 | 27.3275 | 41.56
年度绩效目标 |  | 满足我中心各部门科室办公用具的需要，提高办公效率，提高血液安全质量，促进采供血业务科学有序开展，更好地完成工作。
自评得分（满分100分） |  |  | 74.16 |  | 预算执行（10分） | 4.1556
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置 |  | ≤120台 | 20 | 50 | 10 | 全年预算65.76万元，截止2023年底支出27.33万元，完成预算的41.56% | 预算执行较慢，加快预算执行进度
|  | 质量指标 | 办公设备验收合格率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格率100%
|  | 时效指标 | 预算年度内12月20日前完成 |  | ≥100% | 10 | 100 | 5 | 全年预算65.76万元，截止2023年底支出27.33万元，完成预算的41.56% | 预算执行较慢，加快预算执行进度
|  | 成本指标 | 采购总成本 |  | ≤47万元 | 10 | 27 | 5 | 全年预算65.76万元，截止2023年底支出27.33万元，完成预算的41.56% | 预算执行较慢，加快预算执行进度
| 效益指标 | 社会效益 | 不断满足临床用血需要，采血量和供血量比上年有所增长 |  | ≥100% | 30 | 100 | 30 | 不断满足临床用血需要，采血量和供血量比上年有所增长
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高临床用血机构和献血者满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 提高临床用血机构和献血者满意度
自评分析 | 全年目标完成情况 | 全年预算数65.76万元，截止2023年底支出27.33万元，完成预算的41.56%。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题