## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 科研自筹经费立项课题 |  |  | 项目编码 | 450000210240446860604
项目实施单位 |  | 404010-广西壮族自治区血液中心 |  |  | 主管部门 | 404-广西壮族自治区卫生健康委员会
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1989% |  | 0% | 1989% | 270.7% | 13.61%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 19.89 |  | 0.0 | 19.89 | 2.7065 | 13.61
年度绩效目标 |  | 为临床输血质量与安全得到有效保障，避免因血液质量问题产生输血纠纷，为临床构建和谐的医患关系提供良好的基础。
自评得分（满分100分） |  |  | 63.36 |  | 预算执行（10分） | 1.3607
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 |  | 9≤ | 20 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 2023年3个课题 | 预算执行较慢，加快预算执行进度
|  | 质量指标 | 依据2019版《血站技术操作规程》，符合血液安全性要求 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 符合血液安全性要求
|  | 时效指标 | 预算年度内12月25日前完成 |  | 100% | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2 | 完成预算的13.62%，执行进度较慢的原因：一个课题未获得批复、课题相关的资料和数据不够充分，导致未能撰写论文、论文发表审稿周期长，未能及时发表、由于课题组成员退休和离职等原因。 | 预算执行较慢，加快预算执行进度
|  | 成本指标 | 支出总成本 |  | 在预算批复额度内执行 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2 | 完成预算的13.62%，执行进度较慢的原因：一个课题未获得批复、课题相关的资料和数据不够充分，导致未能撰写论文、论文发表审稿周期长，未能及时发表、由于课题组成员退休和离职等原因。 | 预算执行较慢，加快预算执行进度
| 效益指标 | 社会效益 | 不断满足临床用血需要，采血量和供血量比上年有所增长 |  | 1≥ | 30 | 达成预期指标 | 30 | 不断满足临床用血需要，采血量和供血量比上年有所增长
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高临床用血机构和献血者满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 提高临床用血机构和献血者满意度
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成预算的13.62%，执行进度较慢的原因：一个课题未获得批复、课题相关的资料和数据不够充分，导致未能撰写论文、论文发表审稿周期长，未能及时发表、由于课题组成员退休和离职等原因。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题